ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ

PROJEKT UMOWY NR ... TB.TP.382.061.2026 JK

(uwzględniający zmiany z dnia 13.07.2026 r.)

zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych

| dotyczy: | wykonania robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku „A9” Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie” |
| --- | --- |

Umowa zawarta w dniu ....................... roku w Koszalinie, pomiędzy:

Szpitalem Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin

NIP: 669-10-44-410, REGON: 330006292, KRS: 0000006505, BDO 000008455

reprezentowanym przez Piotr Sołtysińskiego – Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym, Stroną

a

NIP:....................REGON:..........................KRS:.........................................

reprezentowanym przez: .................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą, Stroną

Zadanie realizowane w ramach projektu pn.: „Zapewnienie równego dostępu do świadczeń rehabilitacji dzieci i dorosłych oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dla dzieci we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego”. Przedsięwzięcie współfinansowane z programu Funduszu Europejskiego dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

Działając na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.) (dalej: „ustawa Pzp”) po wyczerpaniu procedury przewidzianej dla trybu przetargu nieograniczonego zawarto umowę następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku wraz z częściową rozbiórką. Inwestycja realizowana będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku „A9” Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie”.

- Zakres rzeczowy obejmuje budowę nowego, czterokondygnacyjnego obiektu wraz z pełną infrastrukturą techniczną oraz wykonaniem instalacji wewnętrznych i zewnętrznych. Projekt przewiduje także zagospodarowanie terenu poprzez przebudowę układu komunikacyjnego z dostosowanymi drogami dojazdowymi, realizację dojść pieszych, wprowadzenie oznakowania oraz elementów małej architektury, a także wykonanie nowych nasadzeń zieleni. Całość prac zostanie wykonana w sposób zapewniający integralność funkcjonalną obiektu z jego otoczeniem, przy zachowaniu wysokiej jakości rozwiązań materiałowych i technicznych.

- Zamówienie podzielone jest na II etapy:

- Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę budynku „A9” Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie wraz z instalacjami i urządzeniami budowlanymi, zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem w oparciu o Program Funkcjonalno- Użytkowy (PFU) wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji i pozwoleń w tym uzyskanie pozwolenia na budowę (ostatecznego);

- Etap II – wykonanie robót budowlanych, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, o której mowa w Etapie I wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na.

- Szczegółowy zakres, procedurę i sposób wykonania prac projektowych i robót budowlanych zawiera załącznik do niniejszej umowy - Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).

- Przedmiot umowy w zakresie dokumentacji projektowej należy zrealizować w sposób zgodny z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (j.t. Dz.U. 2021 poz. 2454), rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609) oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

- W skład przedmiotu umowy wchodzi także przeprowadzenie procedury administracyjnej związanej z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami wraz z nadzorem autorskim autora projektu.

- Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie zgodnie z dokumentacją, którą tworzą: Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) z załącznikami (w tym m.in. PFU), wyjaśnienia i zmiany do SWZ, Oferta Wykonawcy oraz dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją stanowiącą załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz że warunki prowadzenia robót budowlanych są mu znane, a także, że nie zgłasza zastrzeżeń w tym przedmiocie. Wykonawca oświadcza, że ma wystarczającą wiedzę potrzebną do ustalenie zakresu prac i wysokości wynagrodzenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych zgodnie z:

  - Obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności:

    - Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2025 poz. 418).

    - Rozporządzeniami wykonawczymi do ww. ustawy.

    - Przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz przepisami sanitarno-epidemiologicznymi.

    - Przepisami szczególnymi dotyczącymi obiektów ochrony zdrowia, w tym m.in. wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego oraz innymi właściwymi przepisami branżowymi.

  - Obowiązującymi Polskimi Normami, w tym przenoszącymi normy zharmonizowane z dyrektywami unijnymi.

  - Wytycznymi do projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia.

  - Zasadami wiedzy technicznej i aktualnym stanem techniki.

  - Decyzjami, pozwoleniami, uzgodnieniami, warunkami technicznymi wydanymi przez właściwe organy administracji publicznej, gestorów sieci oraz inne uprawnione podmioty.

  - Ustaleniami dokumentacji przetargowej, w tym postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

  - Wytycznymi Zamawiającego przekazanymi w trakcie realizacji Umowy, jeżeli są zgodne z przepisami prawa.

  - Wymaganiami w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2024 poz. 1411) oraz przepisami wykonawczymi, a także z zasadami projektowania uniwersalnego i wytycznymi Ministra Zdrowia dotyczącymi dostępności infrastruktury ochrony zdrowia.

  - Warunkami ustalonymi niniejszą umową.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem prowadzenia robót budowlanych oraz terenem otaczającym teren prowadzenia robót budowlanych i otrzymał od Zamawiającego wszelkie niezbędne dane, mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące terenu prowadzenia robót budowlanych, prawidłowości i kompletności dokumentacji przedmiarowej otrzymanej od Zamawiającego zgłoszone po terminie zawarcia Umowy nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego oraz wnioskowania przez Wykonawcę o przesunięcie terminu realizacji umowy.

- Realizacja zadania przebiegać będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym realizacji robót budowlanych przekazanym Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że mogą zaistnieć po stronie Zamawiającego sytuacje, w których Wykonawca zobowiązany będzie do odstępstw od harmonogramu, w związku z czym Wykonawca gotowy będzie do elastycznego reagowania na zmiany w harmonogramie i przesuwania frontu robót lub jego części.

§ 2

Prawa i obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego

  - Do obowiązków Wykonawcy należy m.in:

- Przedłożenie Zamawiającemu, przed rozpoczęciem robót budowlanych, oświadczenia kierownika budowy o podjęciu obowiązków,

- Przedłożenie oświadczenia kierownika budowy o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych lub oświadczenia o braku obowiązku jego sporządzenia,

- Wykonanie dokumentacji projektowej pozwalającej na przeprowadzenie zgodnego z Prawem budowlanym oraz wiedzą techniczną procesu budowlanego i wykonania robót budowlanych w postaci m.in.:

  - Inwentaryzacji geodezyjnej sieci/instalacji podziemnych,

  - Projektu koncepcji układu funkcjonalno-przestrzennego,

  - Projektu rozbiórki istniejącego budynku,

  - Projektu Budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych wskazanych w § 1, odpowiadającego wymogom art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88 ze zm.), Projekt powinien zawierać:

    - Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT),

    - Projekt Architektoniczno-Budowlany (PAB),

    - Projekty Techniczne Wielobranżowe (PT),

  - Projektu Technologii Medycznej,

  - Załączników do Projektu Budowlanego (lista referencyjna),

  - Projektów Wykonawczych wielobranżowych (PW),

  - Projektów aranżacji wnętrz,

  - Kosztorysu sporządzonego w układzie branżowym,

  - Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, stosownie do regulacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126) oraz instrukcji użytkowej instalacji i urządzeń,

  - Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, które winny zawierać zbiory wymagań niezbędnych dla określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót i będą zawierać: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót podstawowych, rodzaje robót według przyjętej systematyki lub grup robót;

  - Uzyskanie wymaganych opinii, map i zatwierdzeń dokumentacji projektowej, wymaganych przepisami prawa, ewentualnych odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych i ppoż., uzgodnień z rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, sanitarno-higienicznych, bhp, ochroną środowiska, konserwatorem i innych, o ile są wymagane przepisami szczególnymi dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz ostatecznego dokumentu formalno-prawnego sankcjonującego zakończenie robót spełniającego art. 54 i 55 ustawy Prawo budowlane;

  - Uzyskanie pozwolenia na realizację robót budowlanych,

  - Wykonanie dokumentacji powykonawczej,

  - Bieżące uzgadnianie z Zamawiającym prowadzonych prac projektowych w celu skrócenia okresu zatwierdzenia projektu architektoniczno-budowlanego,

  - Dokumentacja budowlana i wykonawcza muszą uwzględniać wytyczne zawarte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Program Funkcjonalno-Użytkowy jest załącznikiem do niniejszej umowy, stanowi jej integralną część i obowiązuje przez cały okres trwania umowy.

  - Obowiązuje następująca kolejność ważności dokumentów:

- umowa wraz załącznikami,

- Program Funkcjonalno-Użytkowy,

- Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę i zatwierdzona przez Zamawiającego,

- SWZ.

- Pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi,

- Sporządzenie harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego (HRTF).

- Zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

- Wykonanie robót budowlano- instalacyjnych zgodnie z odebraną dokumentacją projektową i z wytycznymi określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

- Wykonanie wszelkich robót budowlanych i instalacyjnych, a także dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń budowlanych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu, zgodnie z zakresem określonym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

- Wykonane prace (projektowe i budowlane) mają być realizowane zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2025 poz. 418), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2022 poz. 402), ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom trzecim ze szczególnymi potrzebami oraz innymi obowiązującymi przepisami prawnymi związanymi z realizowaną inwestycją (Dz.U. 2024 poz. 1411).

- Zapewnienie ciągłego nadzoru technicznego nad realizacją zadania, nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie działań podwykonawców.

- Wykonanie innych prac nieujętych w dokumentacji projektowej oraz Programie Funkcjonalno-Użytkowym, a wynikających z obowiązujących przepisów i norm w zakresie robót budowlano-instalacyjnych, bhp, p.poż i innych.

- Wykonanie wszelkich niezbędnych prac z uwzględnieniem poniesienia wszelkich opłat administracyjnych koniecznych do realizacji robót objętych zamówieniem.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przed wbudowaniem wniosek zatwierdzenia materiałów załącznik nr 3 do umowy dla materiałów i urządzeń wraz z załącznikami tj: aprobatą techniczną, atestem, certyfikatem lub deklaracją zgodności wyrobu z obowiązującymi przepisami,

- W przypadku wbudowania przez Wykonawcę materiałów niezatwierdzonych przez Zamawiającego Zamawiający ma prawo zażądać ich demontażu na koszt Wykonawcy i wbudowania materiałów, które zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. Koszty demontażu i wbudowania nowych materiałów w całości obciążają Wykonawcę.

- Ponoszenie kosztów wykonania i bieżącego utrzymania ogrodzenia terenu budowy, przyłączy i opomiarowania wody, energii elektrycznej, ogrzewania itp. związanych z prowadzeniem robót i utrzymaniem zaplecza socjalnego. Opłaty za wodę, energię elektryczną, centralne ogrzewanie rozliczane będą na podstawie zainstalowanych przez Wykonawcę podliczników.

- Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych.

- Zapewnienie wykwalifikowanego personelu (łącznie z nadzorem bezpośrednim) wyposażonego w sprzęt ochrony osobistej i podstawowe narzędzia niezbędne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami BHP i p.poż.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich w toku realizacji prac z winy Wykonawcy, naprawienie go i doprowadzenie do stanu poprzedniego. W przypadku wyrządzenia szkód osobom trzecim zaspokojenie ich roszczeń,

- Usuwanie w sposób terminowy i na wyłączny koszt Wykonawcy usterek powstałych z jego winy i stwierdzonych w czasie trwania robót, po ich zakończeniu, a także w okresie gwarancyjnym.

- Wykonawca zapewni na bieżąco ład i porządek, a zwłaszcza po zakończeniu prac, pod rygorem wykonania tych prac na koszt Wykonawcy przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do wywożenia odpadów budowlanych na wysypisko komunalne, dokumenty potwierdzające będą przechowywane przez Wykonawcę i dostępne na każde wezwanie Zamawiającego.

- Miejsca pracy i drogi transportowe muszą być utrzymywane w czystości, a odpady i opakowania na bieżąco usuwane i składowane w miejscach do tego wyznaczonych. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszeń, wyznaczając mu termin 24 godzin od dnia doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia prac porządkowych podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadkach wymagających niezwłocznego działania ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia, ochronę środowiska albo konieczność zapewnienia ciągłości funkcjonowania Szpitala Zamawiający może zlecić wykonanie prac bez uprzedniego wezwania.

- Zamawiający zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga, aby przy wykonywaniu zamówienia Wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę pracowników ogólnobudowlanych i instalacyjnych - z wyłączeniem osób, pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2025 poz. 418).

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 7 dni Wykonawca lub podwykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:

- Oświadczenie zatrudnionego pracownika.

- Oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę.

- Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika.

- Innych dokumentów.

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

- Zabezpieczenie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przypisanych prawem warunków i świadczeń dla swoich pracowników oraz wyposażenie pracowników w jednolitą odzież z nazwą Wykonawcy.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Zabezpieczenie własnego materiału i sprzętu zgromadzonego na terenie budowy przed kradzieżą i ewentualną dewastacją.

- Ponoszenie odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz odpowiedzialności za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy.

- Ponoszenie odpowiedzialności wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane na terenie prowadzenia robót budowlanych w związku z prowadzonymi pracami.

- Pisemne zawiadomienie Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego i pogwarancyjnego,

- Przeprowadzanie na własny koszt, w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, przeglądów technicznych, konserwacji oraz czynności serwisowych wymaganych przez producentów urządzeń, dokumentację techniczno-ruchową, warunki gwarancji oraz obowiązujące przepisy, z częstotliwością w nich określoną. Wykonawca zobowiązany jest również do wymiany materiałów eksploatacyjnych zakupionych i dostarczonych przez Zamawiającego.

- W przypadku powierzenia części przedmiotu Umowy podwykonawcom Wykonawca zobowiązany jest, przed przystąpieniem przez nich do realizacji robót lub usług, przekazać Zamawiającemu wykaz podwykonawców obejmujący ich nazwy, dane kontaktowe oraz dane przedstawicieli, a także na bieżąco informować Zamawiającego o wszelkich zmianach tych danych oraz o zaangażowaniu nowych podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom za roboty przez nich wykonane przed wystawieniem za nie faktury Zamawiającemu. Kopię dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty Wykonawca załączy do faktury wystawionej za dany zakres robót.

- Pokrycie kosztów napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg, chodników i terenów zielonych zniszczonych przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z realizacją Umowy.

- Przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów.

- Wykonawca jest zobowiązany przygotować i przeprowadzić odbiór robót przedmiotu umowy przez odpowiednie jednostki administracyjne wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie;

- Przed przekazaniem obiektu do użytkowania Wykonawca zobowiązany jest do opracowania wymaganych instrukcji obsługi i konserwacji instalacji i zainstalowanych w obiektach urządzeń wraz ze szkoleniem wskazanego personelu Zamawiającego.

- Utrzymanie ogólnego porządku w rejonie prowadzenia robót poprzez:

- Utrzymanie terenu prowadzenia robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.

- Utrzymanie czystości w obszarze sąsiadującym z terenem budowy.

- Zabezpieczenie pomieszczeń przed zanieczyszczeniem pyłem budowlanym.

- Nieużytkowanie wind szpitalnych znajdujących się na terenie szpitala.

- Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy.

- Zakaz palenia papierosów, e-papierosów i innych wyrobów tytoniowych.

- Zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego.

- Natychmiastowe usuwanie ewentualnych awarii będących skutkiem prowadzenia robót.

- Oznakowanie rejonu prowadzenia robót.

- Wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzenia robót.

- Składowanie w wydzielonym miejscu i bieżące usuwanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych.

  - Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Protokolarne przekazanie terenu prowadzenia robót budowlanych.

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

- Zapewnienie dokumentów uzasadniających jego prawo do władania nieruchomością, na której będą prowadzone roboty budowlane.

- Zatwierdzenie Projektu Architektoniczno-Budowlanego.

- Udzielenie stosownych pełnomocnictw do reprezentowania Zamawiającego przed organami administracji publicznej.

- Odbiór przedmiotu umowy.

- Zapłata Wykonawcy za prawidłowo wykonany przedmiot umowy.

§ 3

Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje, potencjał, zasoby i środki finansowe niezbędne dla należytego wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się wykonać go z należytą starannością, zgodnie ze swą najlepszą wiedzą i wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami prawa, oraz ze szczególnym uwzględnieniem interesów Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie informacje i materiały niezbędne do terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu umowy i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego informowania Zamawiającego, nie później niż w terminie 1 dnia od dnia powzięcia wiadomości, o wszelkich nieprawidłowościach oraz zagrożeniach powstania nieprawidłowości mogących mieć jakikolwiek wpływ na wykonanie niniejszej umowy lub na sytuację Zamawiającego w sprawach objętych niniejszą umową, w tym w szczególności w przypadku wystąpienia okoliczności mogących mieć wpływ na wykonanie umowy w terminie.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przygotować do odbioru przedmiot umowy w sposób należyty, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, wiedzą techniczną i dokumentacją.

- Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji przedmiotu umowy wyłącznie wyrobów, materiałów i urządzeń posiadających aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie oraz odpowiednio w służbie zdrowia, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za jakość wykonywanych prac oraz zastosowanych materiałów i urządzeń.

- Za wszystkie szkody powstałe podczas robót budowlanych oraz wykonywania innych czynności składających się na przedmiot umowy na terenie Zamawiającego, a także wynikłe z wad dokumentacji projektowej, odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Szkody te potwierdzone zostaną protokołem podpisanym przez Zamawiającego. Kosztami usunięcia szkód obciążony zostanie w całości Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na czas realizacji niniejszej umowy we własnym zakresie i na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi w toku realizacji umowy, oraz od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody powstałe w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej na czas realizacji umowy i utrzymać ich ważność przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, w szczególności dla następujących wypadków, które były spowodowane zagrożeniami stanowiącymi ryzyko Wykonawcy:

  - szkody w robotach, urządzeniach i materiałach;

  - szkody w sprzęcie;

  - szkody w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego (oprócz robót, urządzeń, materiałów i sprzętu) powstałe w związku z wykonywaniem umowy;

  - nieszczęśliwe wypadki;

  - szkody osób trzecich.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres realizacji zamówienia aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej związanej z realizacją przedmiotu zamówienia, z sumą gwarancyjną nie niższą niż 20 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

- Ubezpieczenie, o którym mowa powyżej, musi obejmować co najmniej odpowiedzialność za szkody:

      - wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim w związku z realizacją robót budowlanych;

      - powstałe w mieniu powierzonym, użytkowanym lub znajdującym się pod pieczą Wykonawcy;

      - powstałe w istniejącej infrastrukturze technicznej, instalacjach, sieciach oraz urządzeniach znajdujących się na terenie szpitala lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, w tym instalacjach zasilających urządzenia i aparaturę medyczną;

      - wynikające z uszkodzenia lub przerwania infrastruktury technicznej, w tym sieci energetycznych, teletechnicznych, sanitarnych oraz innych instalacji podziemnych i nadziemnych;

      - związane z czasowym zakłóceniem lub ograniczeniem funkcjonowania infrastruktury szpitalnej lub działalności leczniczej;

      - wyrządzone w związku z ruchem pojazdów, sprzętu budowlanego oraz prowadzeniem robót w sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych i pieszych;

      - powstałe wskutek prowadzenia robót w sąsiedztwie obiektów objętych ochroną konserwatorską;

      - wyrządzone przez podwykonawców, dalszych podwykonawców oraz inne podmioty działające na zlecenie Wykonawcy;

      - obejmujące szkody osobowe, rzeczowe oraz czyste straty finansowe pozostające w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Kserokopię odpowiednich umów ubezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, w tym do zapłacenia wszystkich należnych składek. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania warunków ubezpieczenia,  w tym dowody opłacenia składek.

- Jeżeli Wykonawca nie dostarczy którejkolwiek z żądanych umów ubezpieczenia wraz z dowodami opłacania składek, to Zamawiający będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które Wykonawca powinien był zapewnić. Koszty, które Zamawiający poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe, potrącić z wynagrodzeń należnych Wykonawcy. Jeżeli żadne wynagrodzenie wykonawcy jeszcze się nie należy Zamawiający będzie dochodzić zwrotu poniesionych kosztów na zapłatę składek.

- Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody Zamawiającego.

§ 4

Terminy realizacji umowy

          - Termin realizacji umowy do ……………….. r.

          - Etap I –– w terminie do …………… od dnia zawarcia umowy wg poniższego harmonogramu:

- wykonanie inwentaryzacji wraz z uzgodnieniem koncepcji układu przestrzenno-funkcjonalnego obiektu wraz z koncepcją zagospodarowania terenu z Zamawiającym - 3 tygodnie od daty podpisania umowy;

- wykonanie Projektu Budowlanego – 10 tygodni od daty uzgodnienia koncepcji przez Zamawiającego;

- złożenie wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia budowy – 3 dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego Projektu Budowlanego;

- wykonanie pozostałej wymaganej dokumentacji  – 16 tygodni od daty uzgodnienia koncepcji przez Zamawiającego.

          - Etap II – w terminie do ……………. r.

          - Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy w celu wykonania II etapu robót, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 nastąpi w terminie do 5 dni od uprawomocnienia się pozwolenia na budowę. W sytuacji zgłoszenia przez Wykonawcę prac odkrywkowych związanych z pracami projektowymi, Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe pod warunkiem należytego zabezpieczenia prac odkrywkowych wykonywanych przez Wykonawcę.

          - Przekazanie terenu budowy w celu wykonania II etapu robót, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 nastąpi w terminie do 5 dni, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stanie się ostateczna.

          - Wykonawca przekaże do uzgodnienia Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy (HRTF) do10 dni od daty podpisania umowy.

          - Realizacja umowy prowadzona będzie według szczegółowego harmonogramu rzeczowo-terminowego-finansowego (HRTF) realizacji zamówienia sporządzonego przez Wykonawcę. Harmonogram ten winien zawierać szczegółowe etapy realizacji prac objętych niniejszą umową, wartość tych prac i terminy wykonania tych etapów.

          - Zamawiający ma prawo wnieść zastrzeżenia do przedłożonego HRTF w terminie do 5 dni roboczych od dnia jego przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji i uzgodnienia, a Wykonawca ma obowiązek uwzględnić zastrzeżenia Zamawiającego. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć dokument ponownie do akceptacji w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzeżeń Zamawiającego.

          - Wykonawca jest zobowiązany aktualizować HRTF na bieżąco w zależności od faktycznego postępu prac lub konieczności dostosowania swojego harmonogramu prac i odbiorów robót. Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać szczegółowy HRTF Zamawiającemu do uzgodnienia w terminie nie dłuższym niż do 5 dni roboczych od daty dezaktualizacji obowiązującego harmonogramu realizacji zamówienia lub daty otrzymania wniosku Zamawiającego w tej sprawie.

          - Aktualizacja harmonogramu realizacji zamówienia nie będzie miała wpływu na zmianę umownego terminu zakończenia prac, zmianę sposobu finansowania zamówienia, ani na zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.

          - Zamawiający, w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania zaktualizowanego harmonogramu realizacji zamówienia, zaktualizowany harmonogram przyjmuje, lub oświadcza, że nie wyraża zgody na jego treść. Jeżeli Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania harmonogramu nie zajmie stanowiska w sprawie zaktualizowanego harmonogramu realizacji zamówienia, Wykonawca powinien działać zgodnie z dotychczasowym harmonogramem realizacji zamówienia, z zachowaniem innych wymagań umowy.

          - Zmiana harmonogramu realizacji zamówienia nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

          - Za zakończenie realizacji umowy uznaje się dokonanie protokolarnego, stwierdzonego podpisami obu stron, odbioru końcowego wykonanych robót budowlano-instalacyjnych.

§ 5

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe uwzględniające wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT, a także wszystkie ryzyka wynikające z realizacji zamówienia.

- Wartość przedmiotu zamówienia ustala się na łączną kwotę

……………… zł netto (słownie zł: ……………………………………………………..)

……………… zł brutto (słownie zł: ……………………………………………………..), w tym:

  - Kwota za wykonanie dokumentacji projektowej:

Kwota netto: ………………………………

Kwota brutto:………………………………

  - Kwota za wykonanie robót budowlano-instalacyjnych:

Kwota netto: …………………………………………

Kwota brutto:………………………………………

zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

- W przypadku zmiany stawki VAT na dzień wystawiania faktury, cena netto Umowy pozostaje bez zmian, natomiast cena brutto Umowy ulega automatycznej zmianie. Zmiana ta nie wymaga sporządzenia przez Strony aneksu do Umowy.

- Rozliczenie za wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 70% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 odbędzie się po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę.

- Rozliczenie pozostałych 30 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 odbędzie się po wykonaniu dokumentacji powykonawczej i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie (jeśli będzie wymagane).

- Rozliczenie realizacji przedmiotu umowy w zakresie robót budowlano-instalacyjnych odbywać się będzie w okresach miesięcznych na podstawie prawidłowo sporządzonych faktur w oparciu o protokoły częściowe stwierdzające procentowe zaawansowanie robót, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, do osiągnięcia 80% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.

- Pozostałe 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 płatne będzie po dokonaniu odbioru końcowego, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 i ust. 4.

- W przypadku, gdy przedmiot zamówienia lub jego część zrealizowany/a zostanie przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, warunkiem zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego jest dołączenie przez Wykonawcę do faktury kopii dokumentów potwierdzających dokonanie płatności dla podwykonawców i dalszych podwykonawców za wykonany przez nich zakres robót. Zapis ten dotyczy faktur częściowych oraz faktury końcowej.

- Ostateczne rozliczenie robót, o którym mowa w ust. 7 nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego robót budowlano-instalacyjnych potwierdzonego i podpisanego przez Inspektorów Nadzoru oraz przedstawicieli obu stron umowy.

- Warunkiem zapłaty wynagrodzenia wynikającego z faktury końcowej jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom uczestniczącym w realizacji przedmiotu Umowy, nie później niż 7 dni roboczych przed upływem terminu płatności faktury. W przypadku nieprzedstawienia wszystkich wymaganych dowodów Zamawiający wstrzyma zapłatę w części odpowiadającej kwocie nieudokumentowanego wymagalnego wynagrodzenia. Załączniki do faktur, które nie mogą zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowić załącznika do faktury wystawionej w KSeF, należy przekazać w formie elektronicznej w formacie pliku PDF, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w formie papierowej na adres siedziby Zamawiającego. Za dzień doręczenia uznaje się wyłącznie datę wpływu dokumentów do Zamawiającego.

- W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi projektowe, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, na zasadach i w zakresie określonym w art. 465 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 11, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego tym podmiotom wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 25% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wymagalnych roszczeń z tytułu szkód i kar umownych. Przed dokonaniem potrącenia Zamawiający doręczy Wykonawcy wezwanie do zapłaty, określające podstawę i wysokość roszczenia oraz termin zapłaty wynoszący 7 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający może złożyć Wykonawcy oświadczenie o potrąceniu w formie pisemnej lub elektronicznej.

- Płatność nastąpi przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury do Zamawiającego wraz z odpowiednim protokołem odbioru.

- Faktury ustrukturyzowane dokumentujące transakcje, będą wystawiane i przesyłane przez Wykonawcę oraz odbierane przez Zamawiającego wyłącznie za pośrednictwem KSeF. W przypadku wystąpienia awarii Krajowego Systemu e-Faktur po stronie systemu, potwierdzonej komunikatem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, uniemożliwiającej wystawienie faktury ustrukturyzowanej w KSeF, na czas trwania przeszkody faktury będą wystawiane w formie elektronicznej jako pliki PDF i przesyłane z adresu e-mail: ………………na adres e-mail: faktury@swk.med.pl .

- Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią, wierzytelności, przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej Umowy ani dokonać przekazu lub innego rozporządzenia wierzytelnością o podobnym rezultacie lub charakterze. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o odsetki.

- Zamawiający jest uprawniony do żądania odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 4 pkt 11 lub nie wykonania części prac przez Wykonawcę.

§ 6

Przekazanie, odbiór i aktualizacja dokumentacji projektowej

- Dokumentacja projektowa powinna być opracowana z uwzględnieniem konieczności uzyskania stosownych pozwoleń i uzgodnień wymaganych do przeprowadzenia zgodnego z Prawem budowlanym oraz wiedzą techniczną procesu budowlanego i w sposób umożliwiający odbiory poszczególnych robót w miarę ich realizacji.

- Wskazany termin realizacji inwestycji obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót instalacyjno-budowlanych, wobec tego prace projektowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę należy przeprowadzić w jak najkrótszym terminie.

- Dokumentacja powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Dokumentacja projektowa musi być skoordynowana międzybranżowo, tzn. rozwiązania projektowe nie mogą być ze sobą sprzeczne. W przypadku stwierdzenia niespójności (np. kolizji instalacyjnych, rozbieżności w opisach, błędów w powierzchniach), Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego usunięcia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki błędów, braków formalnych, sprzeczności lub uchybień w dokumentacji będących podstawą uzyskania decyzji, uzgodnień lub pozwoleń, w tym za opóźnienia wynikające z konieczności ich korekty.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację w ilości:

  - Inwentaryzacja geodezyjna sieci/instalacji podziemnych – 2 egzemplarze,

  - Projekt Rozbiórki budynku – 2 egzemplarze,

  - Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT) – 2 egzemplarze,

  - Projekt Architektoniczno-Budowlany (PAB) - – 2 egzemplarze,

  - Projekt Techniczny wielobranżowy (PT) – 2 egzemplarze,

  - Załączniki do Projektu Budowlanego (lista referencyjna) – 2 egzemplarze,

  - Projekt Wykonawczy wielobranżowy (PW) – 2 egzemplarze,

  - Projekt aranżacji wnętrz – 2 egzemplarze,

  - Dokumentację powykonawczą podzieloną na branże – 2 egzemplarze,

  - Instrukcja Bezpieczeństwa pożarowego wraz z planami ewakuacji z budynku – 2 egzemplarze,

  - Scenariusz pożarowy – 2 egzemplarze,

  - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (w podziale na występujące branże) – 2 egzemplarze,

  - Kosztorysy (w podziale na występujące branże) oraz Zestawienie Kosztów Zadania (ZKZ) całości przedmiotu zamówienia – po 2 egzemplarze,

- poszczególne egzemplarze dokumentacji projektowej powinny być zszyte/oprawione, całość należy ponumerować i opisać w zestawieniu dokumentacji. Ponadto całość opracowania należy przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej na nośniku USB – w 2 egzemplarzach, w następujących formatach:

- Rysunki projektowe zapisane jako pliki DWG (v. 2000) oraz PDF,

- Opisy techniczne jako pliki DOC oraz PDF,

- Skany dokumentów jako pliki PDF lub JPG,

- Kosztorysy zapisane pliki w rozszerzeniu RDS7 lub ATH oraz PDF.

- Wraz z dokumentacją Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

  - oświadczenie, że dokumentacja jest zgodna z umową, obowiązującymi przepisami oraz, że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

  - oświadczenie, że zapis cyfrowy jest zgodny z dokumentacją w wersji papierowej,

  - wykaz opracowań,

  - oryginały wszystkich decyzji, pozwoleń, postanowień, uzgodnień, opinii, stanowisk, map i innych pism.

- Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych winny być sporządzone z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, według stanu prawnego na dzień przedłożenia dokumentacji do odbioru. Jeżeli po tym terminie, w okresie obowiązywania niniejszej umowy, zostaną zmienione przepisy prawa mające wpływ na rozwiązania zastosowane w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Wykonawca będzie zobowiązany do zaktualizowania dokumentacji zgodnie z wymogami znowelizowanych przepisów.

- Po zakończeniu realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania dokumentacji powykonawczej, aktualizującej dokumentację projektową o zmiany rzeczywiste wprowadzone w trakcie budowy. Dokumentacja powykonawcza będzie podlegać odrębnemu odbiorowi protokolarnemu.

- Opracowania wymienione powyżej winny być przedmiotem szczegółowych, cyklicznych uzgodnień z Zamawiającym i każdorazowo wymagają jego ostatecznej akceptacji.

- Roboty budowlane i instalacyjne nie mogą być wykonywane bez odebrania protokolarnie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

- Rozpoczęcie robót budowlanych i instalacyjnych bez zatwierdzenia przez Zamawiającego dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi rażące naruszenie umowy i może skutkować wstrzymaniem robót oraz naliczeniem kar umownych.

- Zamawiający potwierdzi otrzymanie dokumentacji projektowej (w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym) protokołem przekazania, a następnie przystąpi do czynności odbioru, które zakończy w terminie do 10 dni roboczych podpisaniem protokołu odbioru albo pisemną odmową odbioru przedmiotu zamówienia uzasadnieniem przyczyny.

- W przypadku uwag Zamawiającego do dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do jej poprawienia maksymalnie w ciągu 10 dni roboczych od daty ich przekazania.

- Jeżeli w ciągu 10 dni roboczych od daty przekazania dokumentacji projektowej Zamawiający nie wniesie uwag wówczas upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy podpiszą protokół odbioru.

- Jeżeli Zamawiający nie odbierze (w formie protokołu odbioru) przekazanej dokumentacji w ciągu 10 dni roboczych i nie zawiadomi Wykonawcy o przyczynach niedokończenia odbioru, Wykonawca może dokonać jednostronnego protokolarnego odbioru. Sporządzony protokół stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury i zapłaty wynagrodzenia.

- Sprawdzenie i odebranie przez Zamawiającego dokumentacji nie powoduje zdjęcia z Wykonawcy obowiązków i odpowiedzialności wynikających z prawa budowlanego oraz z niniejszej umowy w zakresie, jakości i prawidłowości wykonanej dokumentacji oraz zaprojektowanych w niej rozwiązań technicznych.

- W przypadku odmowy odbioru, stwierdzenia błędów wad i braków w dokumentacji Wykonawca odbierze dokumentację z siedziby Zamawiającego, wykona uzupełnienie lub poprawi nienależycie wykonaną dokumentację na własny koszt i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

§ 7

Odbiór przedmiotu umowy w zakresie robót budowlanych

- Strony ustalają stosowanie następujących rodzajów odbiorów przedmiotu umowy:

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- Odbiory częściowe;

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy;

- Odbiór ostateczny całego przedmiotu umowy (przed upływem okresu rękojmi i gwarancji).

- W przypadku odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu:

- Kierownik budowy zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego i inspektora nadzoru o fakcie wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie,

- Zamawiający zobowiązany jest dokonać ich odbioru (sprawdzenia robót) niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Kierownika budowy. Z czynności odbiorowych sporządzany jest protokół.

- W przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Zamawiający uprawniony jest do żądania odkrycia robót i przywrócenia terenu budowy do stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Odkrycie robót oraz ich ponowne zakrycie i przywrócenie terenu budowy do stanu poprzedniego nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od wezwania Zamawiającego i odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez prawa do roszczeń z tego tytułu.

- W przypadku odbioru częściowego Strony umowy zobowiązane są do podjęcia następujących czynności:

- Odbiory częściowe przeprowadzane są w miarę postępu realizacji robót, na pisemny wniosek Wykonawcy, zawierający szczegółowy wykaz wykonanych robót objętych odbiorem.

- Zamawiający, po otrzymaniu wniosku, przystąpi do czynności odbiorowych w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, o czym poinformuje Wykonawcę.

- Z czynności odbiorowych sporządzany jest protokół odbioru częściowego, który powinien zawierać: zakres i stan wykonanych robót, stwierdzone wady i usterki, termin ich usunięcia oraz ocenę zgodności robót z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami.

- W przypadku stwierdzenia wad i usterek uniemożliwiających dokonanie odbioru, Zamawiający odmówi odbioru i wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie, nie dłuższy niż 10 dni roboczych, chyba że strony ustalą inaczej.

- W przypadku odbioru końcowego Strony umowy zobowiązane są do podjęcia następujących czynności:

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy poprzez dostarczenie pisma, które składa w siedzibie Zamawiającego. Do zgłoszenia należy dołączyć dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, w szczególności:

- Dziennik budowy z wpisem końcowym Kierownika budowy – jeżeli był wymagany,

- Oświadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z projektem,

- Aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie (atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub świadectwa dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, itd.),

- Protokoły odbioru robót częściowych, zanikających i ulegających zakryciu,

- Dokumenty dotyczące zainstalowanych urządzeń (atesty i deklaracje, instrukcje obsługi, karty gwarancyjne, protokoły z przeprowadzonych szkoleń zamontowanych w zakresie obsługi urządzeń i instalacji, itd.),

- Instrukcje obsługi i eksploatacji, DTR oraz gwarancje i karty gwarancyjne producentów,

- Dokumenty potwierdzające legalizację urządzeń (jeżeli jest wymagana),

- Kompletną dokumentację powykonawczą w ilości i formie określonej w § 6 ust. 6 umowy,

- Uzgodnienia i decyzje niezbędne do użytkowania wykonanej inwestycji,

- Inne dokumenty wymagane przepisami lub postanowieniami umowy.

- Obowiązkowymi załącznikami do protokołu odbioru końcowego są w szczególności protokoły badań, pomiarów oraz sprawdzeń potwierdzających prawidłowe wykonanie i funkcjonowanie poszczególnych instalacji, w tym:

  - protokoły badań i prób szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

  - raporty z inspekcji telewizyjnej (CCTV) kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

  - protokoły prób szczelności i ciśnieniowych instalacji wodociągowej,

  - protokoły prób szczelności i ciśnieniowych instalacji centralnego ogrzewania,

  - protokoły pomiaru wydajności instalacji wentylacyjnej oraz skuteczności wymiany powietrza,

  - protokoły pomiarów instalacji elektrycznych (m.in. ciągłości przewodów ochronnych, rezystancji izolacji, impedancji pętli zwarcia),

  - protokoły pomiaru natężenia oświetlenia w pomieszczeniach zgodnie z obowiązującymi normami,

  - protokoły sprawdzenia sygnału i działania instalacji teletechnicznych: IT, telefonicznej, SSWiN, CCTV, domofonowej, przyzywowej, RTV/SAT – jeśli przewidziane,

  - inne dokumenty potwierdzające zgodność wykonanych instalacji z wymaganiami norm, przepisów prawa oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego i dokumentacji projektowej.

- Złożenie przez Wykonawcę zgłoszenia gotowości do końcowego odbioru przedmiotu umowy bez wymaganych dokumentów, określonych w pkt 1, uznaje się za nieważne,

- Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia ważnego zgłoszenia wyznacza Komisję odbiorową, zawiadamia o tym fakcie Wykonawcę oraz przystępuje do odbioru końcowego przedmiotu umowy,

- Z czynności odbiorowych sporządzany jest protokół odbioru końcowego, zawierający ocenę zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i wymaganiami umowy.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, że przedmiot umowy nie został wykonany w całości, Zamawiający uzna zgłoszenie gotowości do końcowego odbioru za nieważne,

- Zamawiający odmówi odbioru końcowego w przypadku stwierdzenia wad istotnych, w szczególności wad uniemożliwiających albo w sposób istotny ograniczających użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, zagrażających bezpieczeństwu osób lub mienia albo uniemożliwiających uzyskanie wymaganych prawem decyzji, pozwoleń lub dopuszczeń.

- W przypadku stwierdzenia wad lub usterek nieistotnych Zamawiający dokona odbioru końcowego z zastrzeżeniami. Komisja odbiorowa zamieści w protokole wykaz stwierdzonych wad i usterek oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia.

- Po usunięciu wad i usterek Wykonawca zgłosi Zamawiającemu ich usunięcie. Zamawiający dokona sprawdzenia wykonanych prac w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

9a)	W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w wyznaczonym terminie Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych oraz, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu, do zlecenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający może potrącić poniesione koszty i naliczone kary umowne z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

9b)	Jeżeli wada nieistotna nie nadaje się do usunięcia, Zamawiający jest uprawniony do odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy.”

- Z czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy Strony spisują protokół odbioru zawierający wszelkie ewentualne ustalenia. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron,

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - Jeżeli wady są nieistotne oraz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od polecenia Wykonawcy ich usunięcia pod warunkiem odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia zgodnie z § 5 ust. 21 umowy,

  - Jeżeli wady nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, a wady te nie nadają się do usunięcia, Zamawiający obniża wynagrodzenia zgodnie z § 5 ust. 21 umowy,

  - Jeżeli wady uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający żąda od Wykonawcy wykonania w wyznaczonym przez Zamawiającego technicznie uzasadnionym terminie przedmiotu umowy po raz drugi wyłącznie na jego koszt. W przypadku nieterminowego wykonania po raz drugi przedmiotu umowy, Zamawiający może zlecić wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i żądać kar umownych na zasadach określonych w § 15 ust. 2 pkt 10 umowy.

  - W razie nieusunięcia wad lub usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia i bezskutecznym upływie wyznaczonego dodatkowego terminu, zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania odrębnego upoważnienia lub zgody sądu.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ważnego ubezpieczenia budowy oraz pełnej odpowiedzialności za przedmiot umowy do momentu podpisania protokołu odbioru końcowego, niezależnie od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.

- W przypadku odbioru ostatecznego przedmiotu umowy Strony umowy zobowiązane są do podjęcia następujących czynności:

- Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin odbioru przedmiotu umowy nie później niż 30 dni przed datą upływu okresu rękojmi za wady i gwarancji. W przypadku stwierdzenia ewentualnych wad i usterek Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin na ich usunięcie. Jeżeli wystąpi opóźnienie w terminie usunięcia wad w stosunku do wyznaczonego terminu, Zamawiający może żądać kar umownych na zasadach określonych w § 15 ust. 2 pkt 9.

- Strony dopuszczają możliwość podpisania za obustronną zgodą protokołu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy z usterkami nieistotnymi, nie mającymi wpływu na prawidłową eksploatację przedmiotu umowy, z jednoczesnym obowiązkiem po stronie Wykonawcy usunięcia tych usterek w okresie gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego pod rygorem naliczenia kar umownych lub możliwością zlecenia wykonania zastępczego usterek na koszt Wykonawcy. W razie nieusunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania odrębnego upoważnienia lub zgody sądu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia corocznych przeglądów gwarancyjnych. Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o terminie przeglądu gwarancyjnego, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca ma obowiązek wyznaczenia swojego przedstawiciela, który będzie uczestniczył w tych przeglądach.

- Z czynności przeglądu sporządza się protokół gwarancyjny, podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego oraz – jeśli obecny – przedstawiciela Wykonawcy. Protokół stanowi podstawę do ewentualnego wezwania do usunięcia stwierdzonych wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia, w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji, przeglądów urządzeń, instalacji oraz elementów budowlanych w zakresie i terminach określonych przez producentów (DTR) lub zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- Przeglądy odbywają się corocznie, w terminach ustalonych z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, z udziałem przedstawiciela Zamawiającego,

- Z każdego przeglądu sporządzany jest protokół, podpisywany przez obie strony. W przypadku stwierdzenia usterek, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

- Koszty przeglądów oraz ewentualnych napraw ponosi Wykonawca,

- W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do przeglądu w wyznaczonym terminie, Zamawiający może dokonać przeglądu jednostronnie, ze skutkiem wiążącym dla Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami ust. 7 poniżej.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do któregokolwiek z przewidzianych niniejszą umową odbiorów lub przeglądów gwarancyjnych w wyznaczonym terminie, Zamawiający uprawniony jest do przeprowadzenia tych czynności jednostronnie, bez udziału Wykonawcy. Wyniki czynności odbiorowych lub przeglądowych, w tym stwierdzone wady, usterki lub inne nieprawidłowości, uznaje się za wiążące dla Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zrzeka się prawa do kwestionowania ustaleń Zamawiającego, w tym co do istnienia, zakresu i charakteru stwierdzonych wad lub usterek.

- Podpisanie przez obie Strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy stanowi warunek konieczny do wystawienia faktury końcowej i rozliczenia Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokumentowania przebiegu odbiorów w formie fotograficznej lub filmowej, bez konieczności uzyskania odrębnej zgody Wykonawcy. Materiały mogą stanowić dowód w ewentualnym postępowaniu spornym.

§ 8

Osoby upoważnione do wykonywania postanowień umowy

- Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z bieżącym wykonywaniem prac odbywać się będzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji elektronicznej doręczanej adresatom:

- ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do dokonywania bieżących uzgodnień dotyczących realizacji przedmiotu umowy są:

  - ……………………………………………………, e-mail: ………………………………………………,

  - ……………………………………………………, e-mail: ……………………………………...………..

- ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do dokonywania bieżących uzgodnień dotyczących realizacji przedmiotu umowy jest:

  - ……………………............................................., e-mail:……………………………..…………………

- Strony odpowiadają za drożność w/w kanałów komunikacyjnych – poczty elektronicznej, pod rygorem skutku doręczenia. W pozostałym zakresie porozumiewanie się stron, w tym w sprawach dotyczących interpretowania, rozwiązania czy odstąpienia od umowy lub w innych wypadkach wskazanych w umowie odbywać się będzie w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za potwierdzeniem odbioru.

- Dokumentacja projektowa zostanie wykonana przez następujące osoby:

- Projektant w specjalności architektonicznej bez ograniczeń:

- imię i nazwisko: …………………………………………...…,

- nr uprawnień budowlanych ……………………………...…,

- Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń:

- imię i nazwisko: …………………………………………...…,

- nr uprawnień budowlanych ……………………………...…,

- Projektant w specjalności inżynierii drogowej bez ograniczeń:

- imię i nazwisko: …………………………………………...…,

- nr uprawnień budowlanych ……………………………...…,

- Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń:

- imię i nazwisko: …………………………………………...…,

- nr uprawnień budowlanych ……………………………...…,

- Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych – bez ograniczeń:

- imię i nazwisko: …………………………………………...…,

- nr uprawnień budowlanych ……………………………...…,

- Wykonawca ustanawia następujące osoby do pełnienia funkcji kierowniczych:

- Kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń:

- imię i nazwisko: …………………………………………...…,

- nr uprawnień budowlanych ……………………………...…,

- Kierownika robót w specjalności inżynierii drogowej bez ograniczeń:

- imię i nazwisko: …………………………………………...…,

- nr uprawnień budowlanych ……………………………...…,

- Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń:

- imię i nazwisko: …………………………………………...…,

- nr uprawnień budowlanych ……………………………...…,

- Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń:

- imię i nazwisko: …………………………………………...…,

- nr uprawnień budowlanych ……………………………...….

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości kierowania budową przez osobę uprawnioną. Kierownik budowy i kierownik robót branżowych realizują obowiązki określone w ustawie Prawo budowlane.

- Kierownik budowy pełni swoje obowiązki osobiście. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek przeszkód w wykonywaniu obowiązków odpowiedniego kierownika budowy/robót, wskazanego w ust. 4, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na swój koszt zastępstwo dla odpowiedniego kierownika robót. Zastępca ustanowiony w sposób określony w zdaniu poprzedzającym musi posiadać uprawnienia i doświadczenie zawodowe nie mniejsze, niż określone w SWZ Niezależnie od powyższego ustanowienie zastępstwa wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zamiarze zmiany odpowiedniego kierownika robót, wskazując nazwisko zastępcy wraz z jego uprawnieniami i doświadczeniem budowlanym oraz uzasadnienie konieczności zmiany

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycję zmiany nie później niż 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem do wykonania Przedmiotu Umowy nowej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy, wynikająca z braku personelu, będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do wydłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy.

- Zamawiający zaakceptuje zmianę personelu Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych, gdy kwalifikacje i doświadczenie nowych osób będą takie same lub wyższe od wymaganych postanowieniami SWZ.

- Zamawiający może w każdym czasie zażądać od Wykonawcy zmiany osób, jeżeli uzna, że nie wykonują one swoich obowiązków lub wykonują je w sposób nienależyty lub niedbały. Wykonawca jest zobowiązany wymienić osoby, zgodnie z żądaniem Zamawiającego i w zakreślonym terminie. Jeżeli Zamawiający nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia kolejnego, aż do uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczenia inspektorów nadzoru reprezentujących Zamawiającego.

- Inspektor nadzoru nie posiada pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiającego decyzji niosących skutki finansowe wykraczające poza wyceniony koszt robót Wykonawcy i powodujących zwiększenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy, z wyjątkiem sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu osób lub grożących powstaniem straty w mieniu o znaczących rozmiarach.

- Zamawiający nie dokona zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane z naruszeniem ust. 12.

- Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania w/w robót bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Zmiana osób wskazanych w ust. 3 i 4 nie wymaga zmiany Umowy ani zawarcia aneksu, jednak wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz zachowania procedury określonej w ust. 6–10, stosowanej odpowiednio.

§ 9

Rękojmia i gwarancja

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady przedmiotu Umowy przez okres 24 miesiące od daty Odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

- Wykonawca na przedmiot umowy, w tym prace projektowe, roboty budowlane, urządzenia i materiały budowlane wbudowane oraz wyposażenie, udziela Zamawiającemu gwarancji na okres …………………… miesięcy (zgodnie ze złożoną ofertą) licząc od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialność i koszty za:

1) 	wady zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi,

2) 	usunięcie wad lub usterek stwierdzonych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

- W okresie trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania na własny koszt przeglądów okresowych w terminach i na zasadach określonych przez producentów w warunkach gwarancyjnych i w dokumentacji techniczno - ruchowej dla zainstalowanego sprzętu i urządzeń. w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia na własny koszt serwisu urządzeń i instalacji, obejmującego przeglądy techniczne, diagnostykę, regulację, konserwację oraz pozostałe czynności wymagane przez producentów urządzeń, dokumentację techniczno-ruchową, warunki gwarancji i obowiązujące przepisy. Koszt materiałów eksploatacyjnych podlegających okresowej wymianie wskutek normalnego użytkowania, w szczególności filtrów do central wentylacyjno-klimatyzacyjnych, ponosi Zamawiający. Ich wymiana w ramach planowanych przeglądów nie podlega dodatkowemu wynagrodzeniu.

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na całość wykonanych robót budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych oraz na wszystkie wbudowane, zamontowane i dostarczone w ramach realizacji Umowy materiały, urządzenia, elementy wyposażenia i akcesoria, niezależnie od ich producenta lub dostawcy.

- Gwarancją objęte są w szczególności drzwi wraz z ościeżnicami, okuciami i zamkami, okna wraz z okuciami, okładziny ścienne i podłogowe, armatura sanitarna, baterie, urządzenia sanitarne, oprawy i elementy oświetlenia, elementy instalacji elektrycznych, sanitarnych i teletechnicznych oraz wszelkie inne elementy zamontowane lub użyte podczas realizacji inwestycji. Przy czym powyższe wyliczenie ma charakter przykładowy i nie ogranicza zakresu odpowiedzialności Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność gwarancyjną za wady fizyczne, funkcjonalne, techniczne i estetyczne wszystkich elementów objętych Umową, ujawnione w okresie gwarancji, niezależnie od tego, czy wynikają one z wad materiałowych, montażowych, wykonawczych lub niewłaściwego doboru materiałów i urządzeń.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego wad i usterek dotyczących przedmiotu Umowy, które ujawnią się w okresie gwarancji lub rękojmi. Wykonawca podejmie działania zmierzające do usunięcia wad lub usterek w terminie do 48 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia, natomiast ich ostateczne usunięcie nastąpi w terminie do 96 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia.

W przypadku wystąpienia szczególnie uzasadnionych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, uniemożliwiających dochowanie terminu usunięcia wady lub usterki, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie pisemnie poinformować o tym Zamawiającego, przedstawić dokumenty potwierdzające zaistnienie tych okoliczności oraz wskazać przewidywany termin usunięcia wady lub usterki. Po dokonaniu oceny przedstawionych okoliczności Zamawiający może wyznaczyć odpowiednio wydłużony termin ich usunięcia.

Kary umowne będą naliczane wyłącznie w przypadku zwłoki Wykonawcy w dochowaniu terminu określonego w niniejszym ustępie albo terminu wydłużonego przez Zamawiającego.

- Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi ponosi Wykonawca.

- Usunięcie wady winno być potwierdzone pisemnym protokołem przez obie Strony.

- W przypadku usunięcia wad okres gwarancji na dany element zostaje wydłużony o okres potrzebny na usunięcie tych wad.

- Zamawiający będzie realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

- W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w wymaganym przez Zamawiającego terminie Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z zapisami w niniejszej umowie lub zlecić jej usunięcie osobie trzeciej w całości na koszt Wykonawcy. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią może zostać w takim przypadku potrącony z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W przypadku trzykrotnego wystąpienia awarii tej samej części lub podzespołu urządzenia, z przyczyn objętych gwarancją lub rękojmią, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany tej części lub podzespołu na nowy, wolny od wad. Jeżeli trzykrotnie wystąpi ta sama lub podobna awaria urządzenia, a naprawy nie przywrócą jego trwałej sprawności albo występujące awarie wskazują na wadliwość urządzenia jako całości, Wykonawca na wniosek Zamawiającego dokona wymiany urządzenia.

- Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu, na który udzielono gwarancji, jeżeli przed jej upływem zawiadomił Wykonawcę o ujawnionych wadach przedmiotu umowy (stwierdził wadę).

- Odbiory prac związanych z usuwaniem wady przedmiotu umowy będą dokonywane po zgłoszeniu przez Wykonawcę o zakończeniu usuwania wady przedmiotu, w terminie 3 dni od dnia doręczenia zgłoszenia Zamawiającemu. Po stronie Zamawiającego w odbiorze uczestniczy upoważniony przedstawiciel.

- Skuteczne usunięcie wady przedmiotu umowy potwierdza się protokołem z usunięcia wady przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie wykonywania prac z tytułu realizacji swoich zobowiązań gwarancyjnych.

- W przypadku, gdy Zamawiający zostanie zmuszony do usunięcia wad poprzez zlecenie usunięcia wad innemu Wykonawcy, warunki udzielone w oświadczeniu gwarancyjnym Wykonawcy - Gwaranta nie ulegną zmianie.

- Wykonawca oświadcza, że udzielona Zamawiającemu gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady.

§ 10

Serwis i przeglądy urządzeń oraz instalacji

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania, na własny koszt, corocznych przeglądów i serwisów wszystkich urządzeń, systemów technologicznych oraz instalacji budowlanych, wykonanych lub zamontowanych w ramach realizacji niniejszej umowy, przez cały okres obowiązywania gwarancji i rękojmi.

- Instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podlegają okresowemu przeglądowi, czyszczeniu lub dezynfekcji, lub wymianie elementów instalacji zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż co 12 miesięcy.

- Przeglądy i serwisy, o których mowa w ust. 1, będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR), zaleceniami producentów urządzenia, instrukcjach użytkowania, kartach serwisowych producentów urządzeń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami i wiedzą techniczną.

- Wszelkie czynności serwisowe i przeglądowe muszą być wykonywane przez personel posiadający stosowne kwalifikacje, uprawnienia i certyfikaty wymagane przepisami prawa lub przez producenta danego urządzenia/systemu. Zamawiający ma prawo żądać przedłożenia dokumentów potwierdzających kwalifikacje personelu.

- Przeglądy i serwisy będą realizowane nie rzadziej niż raz w roku, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o planowanym przeglądzie pisemnie lub mailowo.

- W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu lub serwisu usterek, awarii lub nieprawidłowości w działaniu urządzeń lub instalacji, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie:

- do 3 dni roboczych – w przypadku usterek niekrytycznych,

- niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin – w przypadku usterek krytycznych, wpływających na bezpieczeństwo użytkowników lub ciągłość działania obiektu.

- Po każdym serwisie lub przeglądzie Wykonawca sporządzi protokół przeglądu/serwisu, który powinien zawierać:

- datę i czas wykonania,

- osoby wykonujące,

- zakres wykonanych prac,

- ocenę stanu technicznego,

- wykryte usterki lub nieprawidłowości,

- zastosowane środki naprawcze, regulacyjne lub konserwacyjne,

- zalecenia dotyczące dalszej eksploatacji.

- Protokół winien być podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy oraz upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Kopia protokołu zostanie dostarczona Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty przeglądu/serwisu, w wersji papierowej i elektronicznej (PDF).

- Zamawiający ma prawo do sprawowania nadzoru nad czynnościami serwisowymi i przeglądowymi oraz do uczestnictwa jego przedstawicieli w czynnościach przeglądowych. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia takiego nadzoru i współpracy w tym zakresie.

- Wszelkie zmiany, modernizacje lub istotne regulacje wprowadzone podczas serwisów lub przeglądów muszą być niezwłocznie odzwierciedlone w dokumentacji powykonawczej i technicznej urządzeń oraz instalacji. Zaktualizowaną dokumentację Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia zakończenia czynności serwisowych.

- Wszelkie naprawy oraz wymiana części wynikające z wad przedmiotu Umowy, nieprawidłowego doboru, wykonania lub montażu, a także przedwczesnego zużycia urządzeń lub instalacji, niebędącego następstwem ich nieprawidłowej eksploatacji przez Zamawiającego, wykonywane są przez Wykonawcę nieodpłatnie w ramach gwarancji lub rękojmi. Zwykłe zużycie materiałów eksploatacyjnych wynikające z prawidłowego użytkowania nie stanowi wady objętej gwarancją.

Wykonawca przy odbiorze przekaże harmonogram przeglądów oraz wykaz materiałów eksploatacyjnych, obejmujący ich nazwy, parametry, numery katalogowe, ilości i częstotliwość wymiany.

- Niewykonanie przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków określonych w niniejszym paragrafie stanowi naruszenie postanowień umowy i skutkuje:

- utratą ochrony gwarancyjnej i rękojmi dla danego urządzenia/instalacji,

- obowiązkiem naprawienia szkody na zasadach ogólnych,

- możliwością naliczenia kar umownych zgodnie z § [kar umownych].

§ 11

Prawa autorskie

- Przedmiot umowy w zakresie dotyczącym sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz dokumentacji powykonawczej ma charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Wykonawca przeniesie w dniu dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, autorskie prawa majątkowe do wszystkich części dokumentacji projektowej, w ramach których Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych korzystać z dokumentacji projektowej na następujących polach eksploatacji:

- utrwalanie i zwielokrotniania dokumentacji projektowej, w szczególności kserowanie, skanowanie oraz kopiowanie na nośniki elektroniczne;

- wprowadzanie do obrotu, użyczanie, najem oryginału lub egzemplarzy, na których utwór utrwalono, wystawianie, odtwarzanie i publiczne udostępnianie;

- wykorzystanie do przyszłych opracowań wykonywanych przez Zamawiającego lub na jego zlecenie, a związanych merytorycznie z tematem zamówienia, a w tym dokonywanie w niej ewentualnych zmian, przeróbek i uzupełnień;

- prawa do opracowania utworu, jego przeróbek lub adaptacji oraz sporządzaniu utworów zależnych,

- prawa do wykonywania robót budowlanych według dokumentacji projektowej i do wykorzystania na wszystkich innych polach eksploatacji wymienionych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.

- wykorzystanie przez Zamawiającego w części lub w całości dla potrzeb prowadzenia inwestycji budowlanej opisanej w §1 oraz do każdej kolejnej budowy, remontu, przebudowy, adaptacji obiektów Zamawiającego w szczególności celem rozwoju bądź powiększenia obiektu,

- wykorzystanie dzieła dla celów promocyjnych, reklamowych i marketingowych, w szczególności dla promocji działalności Zamawiającego.

- Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych uwzględnione jest w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy.

- W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do Zamawiającego z tytułu praw autorskich, Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów i naprawienia szkód poniesionych przez Zamawiającego w związku z wystąpieniem takich roszczeń.

- Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystania autorskich praw osobistych ze szkodą dla interesów Zamawiającego lub w sposób utrudniający realizację inwestycji, na potrzeby której został sporządzony przedmiot umowy.

§ 12

Podwykonawcy

- Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekty jej zmian oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

- Wykonawca ma ponadto obowiązek przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi oraz jej zmiany, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy.

- W terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 1, Zamawiający może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektów umów o podwykonawstwo i do projektów ich zmiany lub pisemny sprzeciw do umów o podwykonawstwo, i do ich zmian.

- Przedstawiony przez Wykonawcę Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy lub umowa z podwykonawcą, o których mowa w ust. 1 i 2, musi zawierać regulacje zbieżne i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą oraz określać w szczególności:

- zakres przedmiotu umowy powierzony podwykonawcy,

- zasady odbiorów części przedmiotu umowy wykonanych przez podwykonawcę,

- wysokość i podstawę zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia dla podwykonawcy,

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- tryb zatrudnienia dalszych podwykonawców,

- podstawy zapłaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom,

- wymaganą treść umowy zawieranej z dalszymi podwykonawcami,

- uprawnienie Zamawiającego i Wykonawcy do zapłaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom wynagrodzenia,

W razie wprowadzenia do umowy Wykonawcy z podwykonawcą klauzuli zakazującej dalszego podwykonawstwa postanowień wymienionych w pkt 5-8 nie stosuje się.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy,

- uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.

- Nie złożenie przez Zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeżeń do przedstawionych przez Wykonawcę umów z podwykonawcą lub ich projektu w terminie 7 dni od daty przedstawienia przez Wykonawcę umowy lub jej projektu uważa się za ich akceptację przez Zamawiającego.

- Zamawiający jest uprawniony do wykonywania wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców uprawnień przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych, dokumentach zamówienia oraz niniejszej Umowie. W przypadku gdy Zamawiający przewidział w dokumentach zamówienia badanie podstaw wykluczenia podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby, a wobec tego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda jego zastąpienia w wyznaczonym terminie, pod rygorem niedopuszczenia go do realizacji odpowiedniej części zamówienia. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że proponowany inny podwykonawca albo Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż podmiot zastępowany. Przystąpienie podwykonawcy do realizacji robót wymaga uprzedniego wykonania obowiązków informacyjnych i dokumentacyjnych określonych w przepisach prawa i Umowie.

- Wykonawca może zawrzeć umowę z podwykonawcą wyłącznie w formie pisemnej i w brzmieniu zgodnym z ust. 4 oraz art. 463 ustawy Pzp.

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za spójność postanowień umowy zawartej z podwykonawcą z niniejszą umową i ponosi ryzyko zaistniałych niezgodności. Strony stwierdzają, że brak zastrzeżeń lub sprzeciwu Zamawiającego co do umowy z podwykonawcą nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności wobec Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia istotnego lub powtarzającego się niewykonania albo nienależytego wykonywania robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, w szczególności naruszenia wymagań jakościowych, zasad bezpieczeństwa, harmonogramu realizacji lub zasad funkcjonowania czynnego obiektu szpitalnego, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do podjęcia odpowiednich działań naprawczych w wyznaczonym terminie, w tym do czasowego albo stałego odsunięcia danego podwykonawcy od realizacji robót lub zastąpienia go innym podmiotem. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia, mienia albo ciągłości funkcjonowania obiektu Zamawiający może żądać natychmiastowego odsunięcia podwykonawcy od wykonywania robót. Sposób uregulowania stosunku prawnego z podwykonawcą należy do Wykonawcy i nie wpływa na jego odpowiedzialność za prawidłową i terminową realizację przedmiotu Umowy.

- Postanowienia ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do zawierania umów z dalszymi podwykonawcami.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby umowy zawierane z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami zawierały obowiązki odpowiednie do powierzonego im zakresu robót, w szczególności dotyczące przestrzegania dokumentacji projektowej, przepisów prawa, zasad bezpieczeństwa, wymagań jakościowych, harmonogramu realizacji, zasad organizacji terenu budowy oraz obowiązków dokumentacyjnych. Polecenia i żądania Zamawiającego dotyczące robót wykonywanych przez podwykonawców są kierowane do Wykonawcy. Działania Zamawiającego wobec podwykonawców nie tworzą bezpośredniego stosunku umownego i nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności za ich działania i zaniechania.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie działania i zaniechania swoich współ- lub podwykonawców, jak za działania i zaniechania własne.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo lub może usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

§ 13

Bezpieczeństwo i ochrona

- Wykonawca winien zapewnić przestrzeganie przepisów i zasad BHP i p. poż. we wszystkich miejscach wykonywania prac budowlanych, w tym montażowych zgodnie z odpowiednimi przepisami i dokumentacją techniczną.

- Wszelkie działania i czynności Wykonawcy w zakresie wymienionym w ust. 1 odbywają się na koszt Wykonawcy, uwzględniony w wynagrodzeniu Wykonawcy.

- Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania osób, którymi się posługuje lub którym powierza wykonanie niniejszej Umowy, jak za działania lub zaniechania własne.

- Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi i przedłoży Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).

- Wykonawca obowiązany jest do organizacji prac budowlanych w sposób zgodny z przepisami Prawa budowlanego i ustaleniami z Zamawiającym oraz odpowiada za utrzymanie porządku na stanowiskach pracy i w rejonie prowadzonych prac.

- Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób trzecich.

- Wykonywanie robót budowlanych odbywać się będzie w czynnych obiektach szpitalnych, a prace muszą być prowadzone w sposób zapewniający nieprzerwane wykonywanie statutowych zadań Zamawiającego oraz ograniczający do niezbędnego minimum wszelkie uciążliwości związane z realizacją robót:

- Prace, których charakteru, zakresu, technologii lub sposobu prowadzenia nie można pogodzić z wykonywaniem statutowych zadań Zamawiającego, mogą być realizowane:

- od poniedziałku do piątku – w godzinach od 15:00 do 20:00;

- w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy – w godzinach od 7:00 do 20:00,

- po uprzednim uzgodnieniu ich terminu, zakresu i sposobu prowadzenia z Zamawiającym, dokonanym z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia prac związanych z montażem modułów po godzinie 20:00 wyłącznie w przypadku wystąpienia uzasadnionej konieczności technologicznej lub organizacyjnej, uniemożliwiającej wykonanie tych prac w godzinach wskazanych powyżej.

Prowadzenie prac po godzinie 20:00 wymaga każdorazowo złożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku, z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych. Wniosek powinien określać co najmniej:

- termin oraz przewidywany czas prowadzenia prac;

- miejsce i szczegółowy zakres prac;

- uzasadnienie konieczności prowadzenia prac po godzinie 20:00;

- przewidywane uciążliwości, w szczególności w zakresie hałasu, drgań, oświetlenia, transportu, pracy urządzeń dźwigowych oraz czasowego ograniczenia dostępu lub komunikacji;

- sposób zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac oraz środki organizacyjne i techniczne ograniczające wpływ prac na funkcjonowanie Szpitala.

- Rozpoczęcie prac po godzinie 20:00 może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający jest uprawniony do odmowy udzielenia zgody, uzależnienia jej od spełnienia dodatkowych warunków organizacyjnych lub technicznych, ograniczenia zakresu lub czasu prowadzenia prac, a także cofnięcia zgody, jeżeli sposób prowadzenia prac zagraża bezpieczeństwu osób lub mienia, zakłóca działalność Szpitala albo powoduje uciążliwości przekraczające zakres wskazany we wniosku Wykonawcy.

- Udzielona zgoda dotyczy wyłącznie terminu, miejsca i zakresu prac wskazanych we wniosku Wykonawcy i nie stanowi generalnej zgody na prowadzenie robót po godzinie 20:00.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, przepisów dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu oraz zasad organizacji pracy w czynnym obiekcie szpitalnym. Udzielenie przez Zamawiającego zgody na prowadzenie prac po godzinie 20:00 nie stanowi podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, przedłużenia terminu realizacji Umowy ani zgłaszania jakichkolwiek dodatkowych roszczeń wobec Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do wygrodzenia terenu budowy z terenu Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest ograniczyć swoje działania do terenu budowy oraz takich dodatkowych obszarów, uzgodnionych wcześniej z Zamawiającym jako teren roboczy. Wykonawca będzie prowadził roboty i dowoził materiały na teren budowy w sposób niepowodujący zabrudzenia terenów sąsiednich. Wykonawca ma za zadanie utrzymanie czystości, zgodnie z zasadami higieny obowiązującymi na terenie szpitala, wszelkich terenów wykorzystywanych na potrzeby budowy w tym dróg komunikacyjnych, windy etc. Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia z Zamawiającym sposobu korzystania z terenu z uwagi na bezpieczeństwo pacjentów i pracowników Zamawiającego.

- Wykonawca realizując roboty zobowiązany jest do skutecznego zabezpieczenia budynku przed skutkami opadów atmosferycznych oraz przed włamaniem.

- Obowiązek i koszty organizacji, utrzymania dozoru i likwidacji miejsca wykonywania robót leżą po stronie Wykonawcy.

- Wszelkie prace wymagające zabezpieczenia przeciw pożarowego należy wykonywać z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, regulaminem wewnętrznych zamawiającego oraz załącznikiem nr 4 do umowy.

§ 14

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny określonej w formularzu ofertowym, tj. w wysokości ……..……. zł, w sposób i w formie określonej w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

- Zabezpieczenie zgodnie z umową wykonania robót służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Strony ustalają, że 30% wniesionego zabezpieczenia Zamawiający pozostawia na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane

- Kwota, o której mowa w ust. 3, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

- Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

§ 15

Kary umowne

      - Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania będą stanowić kary umowne.

      - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

- za każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto ustalonego za przedmiot umowy;

- za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu koncepcji układu przestrzenno-funkcjonalnego obiektu wraz z koncepcją zagospodarowania terenu w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto ustalonego za przedmiot umowy;

- za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu Projektu Budowlanego w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto ustalonego za przedmiot umowy;

- za każdy dzień zwłoki w złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia budowy w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto ustalonego za przedmiot umowy;

- za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu pozostałej wymaganej dokumentacji w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto ustalonego za przedmiot umowy;

- w przypadku rażącego naruszenia obowiązków projektowych lub niemożności uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki,

- za każdy dzień zwłoki w zakończeniu robót w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto ustalonego za przedmiot umowy;

- za każdy dzień nieuzasadnionej przerwy w realizacji z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto ustalonego za przedmiot umowy. Kary naliczane będą w przypadku przerw wynoszących powyżej 3 dni od daty wezwania Wykonawcy do wznowienia robót;

- za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze dokumentacji projektowej oraz robót budowlano-instalacyjnych w okresie trwania umowy, gwarancji i rękojmi w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto ustalonego za przedmiot umowy;

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego za przedmiot umowy;

- za każdy dzień nie przedłożenia w wyznaczonym terminie dokumentów wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 24, potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto ustalonego za przedmiot umowy;

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy;

- za każdy dzień nieterminowego przedłożenia do zaakceptowania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy;

- za każdorazowe nieprzestrzeganie zapisów § 2 ust. 1 pkt. 38 w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy;

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy, w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto ustalonego za przedmiot umowy, za każde stwierdzone tego rodzaju zdarzenie;

- w przypadku wstrzymania robót budowlanych przez organy administracyjne z przyczyn leżących po stronie dokumentacji projektowej, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto ustalonego za przedmiot umowy;

- łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiającego na podstawie wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej umowie nie może przekroczyć 30% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2 umowy.

      - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za każdy dzień nieterminowego przekazania terenu budowy w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto ustalonego za przedmiot umowy, jednak nie więcej niż 5% wartości brutto przedmiotu umowy,

- za każdy dzień nieterminowego od wyznaczonego terminu przystąpienia do odbioru końcowego przedmiotu umowy (z przyczyn zależnych od Zamawiającego) - w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto ustalonego za przedmiot umowy, jednak nie więcej niż 5% wartości brutto przedmiotu umowy,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego za przedmiot umowy.

      - W przypadku gdyby w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę u Zamawiającego z w/w przyczyn powstała szkoda przewyższająca ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego do wysokości pełnej szkody.

      - W przypadku gdyby w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę u Zamawiającego powstała szkoda z innej przyczyny niż w/w, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania do wysokości pełnej szkody.

      - W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zapłatę kar umownych, Wykonawca zobowiązany jest do ich zapłacenia w terminie do 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego.

      - W przypadku konieczności naliczenia kar umownych Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 16

Odstąpienie od umowy

      - Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawy Pzp i Kodeksu Cywilnego. Zamawiający i Wykonawca mogą ponadto odstąpić od umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia umowy.

      - Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli Wykonawca zaprzestał zatrudniania pracowników, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 23 na podstawie umowy o pracę.

      - Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

      - W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- sporządzenia przez Wykonawcę przy udziale Zamawiającego w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- zabezpieczenia przez Wykonawcę przerwanych robót w zakresie obustronnie uzgodnionym,

- sporządzenia przez Wykonawcę wykazu tych materiałów, konstrukcji, urządzeń zakupionych na realizację inwestycji, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- usunięcie przez Wykonawcę niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni, z terenu budowy urządzeń zaplecza przez niego dostarczonych,

- przekazania Zamawiającemu terenu budowy przez Wykonawcę po uprzednim jego uprzątnięciu z materiałów, gruzu itp.

      - Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie od umowy.

      - Jeżeli rozpoczęcie, realizacja lub zakończenie poszczególnych części lub całości przedmiotu umowy opóźnia się z winy Wykonawcy albo, jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin. W przypadku nie wyznaczenia dodatkowego terminu, o którym mowa wyżej lub po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

      - Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub przedłożenia przez Wykonawcę wniosku o ogłoszenie jego upadłości,

- wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub zrzeczenia się przez Wykonawcę majątku na rzecz wierzycieli,

- przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji swojej firmy, również w razie likwidacji w celu przekształcenia lub restrukturyzacji,

- zaniechania realizacji umowy przez Wykonawcę a w szczególności w razie przerwania wykonywania robót z nieuzasadnionych przyczyn na dłużej niż 3 dni robocze,

- nie rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji robót objętych niniejszą umową bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 7 dni od terminu, o którym mowa w § 4 ust. 5 oraz nie kontynuowania ich pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie,

- nie przedłużenia przez Wykonawcę ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy

      - W razie nie wywiązania się przez Wykonawcę w przewidzianym w umowie terminie z obowiązków wymienionych w § 2 umowy, Zamawiający ma prawo sporządzić jednostronnie i na koszt Wykonawcy inwentaryzację robót wraz z protokołem przejęcia terenu budowy, zawiadamiając o tym na piśmie Wykonawcę oraz wprowadzić nowego wykonawcę do dalszej realizacji robót na koszt  dotychczasowego Wykonawcy.

      - W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym, zabezpieczenia niezakończonych prac oraz terenu budowy a następnie opuszczenie terenu budowy.

      - W razie odstąpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiały opłacone przez Zamawiającego stanowią własność Zamawiającego i pozostają w jego dyspozycji po protokolarnym przekazaniu przez Wykonawcę.

      - Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy komisja powołana przez Zamawiającego sprawdzi zakres robót wykonanych przez Wykonawcę oraz ich wartość i jakość. Dodatkowymi kosztami stanowiącymi różnicę pomiędzy kwotą wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z § 5 ust. 2 niniejszej umowy w odniesieniu do robót od realizacji, których odstąpiono, a ceną zawartą z nowym Wykonawcą, Zamawiający obciąży dotychczasowego Wykonawcę.

      - W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zobowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty, pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę, w szczególności odkupienia materiałów i urządzeń przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy oraz przejęcia od Wykonawcy terenu budowy.

      - Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

§ 17

Odpowiedzialność za dokumentację projektową i skutki jej wad

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opracowanie kompletnej, zgodnej z przepisami i wiedzą techniczną dokumentacji projektowej, umożliwiającej uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wykonanie przedmiotu umowy.

- Dokumentacja projektowa musi być wolna od wad, kolizji, braków, błędów projektowych i nieścisłości oraz spełniać wymagania Zamawiającego określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich niezbędnych uzupełnień i poprawek dokumentacji w terminie 7 dni od wezwania Zamawiającego, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

- W razie uchybienia terminowi, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający ma prawo:

  - naliczyć kary umowne zgodnie z § 15 umowy.

  - zlecić poprawki innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,

  - potrącić powstałe koszty z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody, koszty, roszczenia i kary poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie w związku z błędami, wadami lub niekompletnością dokumentacji projektowej.

- W przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do zmiany lub unieważnienia decyzji zatwierdzającej projekt budowlany, Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z organami oraz Zamawiającym celem utrzymania tej decyzji w mocy.

- Wszelkie koszty związane z ponownym opracowaniem dokumentacji, udziałem w postępowaniu lub dostosowaniem dokumentacji do wymogów organu, ponosi Wykonawca.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, zgodność z przepisami i skutki realizacji zarówno dokumentacji, jak i robót budowlanych.

- Wykonawca nie może powoływać się na rzekome błędy projektowe w celu ograniczenia lub uchylenia się od odpowiedzialności za wykonanie robót.

- Wszelkie konsekwencje błędów projektowych (w tym dodatkowe koszty, opóźnienia, konieczność zmian w pozwoleniu, reklamacje) obciążają wyłącznie Wykonawcę.

- Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania dodatkowego wynagrodzenia za usunięcie wad, uzupełnienie dokumentacji lub dostosowanie projektu do wymagań organów, jeżeli wynikają one z błędów lub niedopatrzeń Wykonawcy.

- Wszelkie poprawki dokumentacji dokonywane na etapie realizacji robót w celu uniknięcia kolizji, zmian materiałowych, zmian technologicznych – jeżeli wynikają z dokumentacji projektowej – wykonywane są na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej przez okres 3 lat od dnia odbioru końcowego robót.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi nie ograniczają prawa do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych.

- W przypadku rażącego naruszenia obowiązków projektowych lub niemożności uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo:

  - przejąć dokumentację i zlecić jej poprawę innemu podmiotowi,

  - naliczyć Wykonawcy karę umowną zgodnie z § 15 umowy.

  - odstąpić od umowy z winy Wykonawcy – bez prawa do roszczeń z jego strony.

§ 18

Zmiany postanowień umowy

- Zamawiający dopuszcza następujące zmiany Umowy w opisanym niżej zakresie:

- terminu realizacji umowy, który może ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach:

- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, epidemii, warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

- skrócenia terminów realizacji umowy, gdy zaistnieje po stronie Zamawiającego i Wykonawcy możliwość wcześniejszego wykonania przedmiotu umowy,

- opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, pomimo spełnienia przez Wykonawcę warunków ich uzyskania, w tym przede wszystkim złożenia przez Wykonawcę prawidłowego i kompletnego wniosku o ich wydanie;

- zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania przedmiotu Umowy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, których uzyskanie nie było konieczne na etapie składania ofert;

- w trakcie realizacji zamówienia wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego okoliczności powodujące konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności, jeżeli informacje wynikające z opisu przedmiotu zamówienia okażą się nieprawidłowe, co spowoduje konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia w zakresie cech, funkcjonalności lub innych wymagań Zamawiającego odnoszących się do projektowanego obiektu, a także zmian rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych;

- rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiałów budowlanych, a wprowadzenie zmiany spowoduje, że zaprojektowane rozwiązanie będzie przewidywać najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwiązania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych materiałów budowlanych;

- zmian wymagań Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia, które nie były przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia, a ich wprowadzenie jest zasadne ze względów funkcjonalnych projektowanego obiektu;

- zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania ofert, powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności zmiany obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia;

- zaprzestania korzystania z rozwiązań, materiałów lub technologii przewidzianej w opisie przedmiotu zamówienia lub Umowie i zastąpienie dotychczasowych postanowień w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwiązaniami, materiałami lub technologiami.

- opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z Umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie Umowy przez Wykonawcę,

- wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie,

- wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę,

- wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót budowlanych, zmianę dokumentacji projektowej lub wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych,

- zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym,

- wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie.

- zmian sposobu realizacji przedmiotu niniejszej umowy lub jakiejkolwiek jej części na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:

      - pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub późniejszych kosztów eksploatacji wykonywanego przedmiotu umowy,

      - pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót budowlanych pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów późniejszej eksploatacji wykonywanego przedmiotu umowy,

      - jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które:

- podwyższą jakość wykonanych robót,

- zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

- pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy lub

- pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu.

      - w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec.

- zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmiany technologii, jeśli jest to uzasadnione dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

- zmiana wynagrodzenia może nastąpić, w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy dopuszcza się zmianę (wzrost/spadek) wynagrodzenia, wg następujących zasad:

- podstawą do wnioskowania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z uwagi na zmianę (wzrost/spadek) ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia będzie zmiana wzrost/spadek, o co najmniej 15% wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny za kwartał poprzedzający kwartał, w którym wystąpi podstawa wnioskowania, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,

- zmiana wynagrodzenia Wykonawcy dokonana zostanie z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, o którym mowa w pkt 1 powyżej,

- zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może następować nie częściej niż raz w roku, przy czym pierwsza nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy realizacji Umowy,

- zmiana wynagrodzenia będzie możliwa, po wykazaniu przez Strony Umowy bezpośredniego wpływu wzrostu/spadku cen materiałów i kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, na koszt wykonania przedmiotu Umowy. Wykazanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Strony Umowy zobowiązane są przedkładać drugiej stronie Umowy nie później niż 30 dni przed zmianą wynagrodzenia,

- zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w okresie trwania Umowy nie może przekroczyć 5% pierwotnej wartości wynagrodzenia,

- zmiana wynagrodzenia dotyczy zarówno wzrostu odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenia, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,

- zmiana wynagrodzenia nastąpi od daty złożenia pisemnego wniosku przez Stronę Umowy, zawierającego uzasadnienie proponowanych zmian i dotyczy części zamówienia pozostałej do wykonania.

- zmian kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego; jeśli taka osoba zgodnie z SWZ należy do wymaganego personelu Wykonawcy, Wykonawca nie później niż z datą zmiany musi zapewnić nową osobę, spełniającą stawiane w SWZ wymagania, oraz w pozostałych wypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Pzp

- Warunkiem dokonania zmian jest uzasadnienie konieczności i wskazanie wpływu zmian na realizację przedmiotu zamówienia oraz zgłoszenie wniosku o zmianę niezwłocznie po dniu wystąpienia jednej z okoliczności, o których mowa w ust. 1.

- Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna.

§ 19

Wymagania Zamawiającego dotyczące pracowników zatrudnionych do realizacji zamówienia

      - Wykonawca oraz jego podwykonawcy zobowiązani są zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz. 1162, z 2022 r. poz. 655 z późn. zm.), tj. czynności pracowników fizycznych bezpośrednio wykonujących roboty budowlano-instalacyjne.

      - Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wymogu wskazanego w ust. 1 w całym okresie obowiązywania umowy, gdy odbywają się roboty budowlane obejmujące w/w czynności, pod rygorem zastosowania przez Zamawiającego kar umownych przewidzianych za nienależyte wykonanie zamówienia.

      - Zamawiający ma prawo do kontrolowania wypełniania przez Wykonawcę wymogu wskazanego w ust. 1 w całym okresie obowiązywania umowy.

      - Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami odpowiednich zapisów zobowiązujących ich do zatrudniania w/w osób na umowę o pracę oraz zapisów umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowiązku.

§ 20

Postanowienia końcowe

      - Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

      - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

      - Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

      - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron: 1 egzemplarz dla Zamawiającego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki do umowy:

- Formularz ofertowy.

- Program Funkcjonalno-Użytkowy.

- Wzór karty zatwierdzenia materiałów.

- Wytyczne zabezpieczenia ppoż. procesów spawalniczych.

| WYKONAWCA: | ZAMAWIAJĄCY: |
| --- | --- |

Załącznik nr 3 do umowy

| Nazwa zadania |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Umowa Nr ……………………………………. z dnia …………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zamawiający |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonawca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WNIOSEK O ZATWIERDZENIE MATERIAŁÓW / URZĄDZEŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr wniosku: Grupa robót/branża: |  |  |  |  |  | Nr rewizji: |  |  |  |  |  | Miejsce i data wystawienia |  |  |  |  |  |
| Obiekt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj materiału / urządzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szacunkowa ilość |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odniesienie do wymagań umowy (Specyfikacja Techniczna ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uwagi Wykonawcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Załączniki: |  |  |  |  |  | Na przykład: - Deklaracja zgodności nr ……………... - Atesty - DTR - Karty techniczne - Certyfikaty - Aprobaty - Instrukcje - Inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej, wnioskuję o zgodę na zamówienie w/w materiałów / urządzeń. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przedstawiciel Wykonawcy |  | Imię i nazwisko |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |  |  | Podpis |  |
| Status zatwierdzenia wniosku |  |  |  |  | Zatwierdzono |  |  |  |  |  | Zatwierdzono z uwagami |  |  |  |  |  | Nie zatwierdzono |
| Uwagi Inspektora Nadzoru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspektor Nadzoru |  | Imię i nazwisko |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |  |  | Podpis |  |
| Zamawiający |  | Imię i nazwisko |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |  |  | Podpis |  |